Приложение 1

к приказу от 30.08.2023 № 240

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего**

**и среднегообщего образования в Жирновском муниципальном районе в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | | Ответственные |
| **1** | 2 | 3 | | 4 |
| **I. Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году в Жирновском муниципальном районе** | | | | |
| 1 | Подготовка статистических материалов по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее именуется - ГИА-9) по всем предметам | август-сентябрь 2023 г. | | Рынова Л.Ю, директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» (далее МКУ «ЦСОО») |
| 2 | Подготовка статистических материалов по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее именуется - ГИА-11) по всем предметам | Август 2023 г. | | Олейникова О.В. начальник отдела по образованию |
| 3 | Проведение анализа результатов государственной итоговой аттестации (далее именуется - ГИА) в разрезе образовательных организаций по всем предметам | Август - сентябрь 2023 г. | | Олейникова О.В. начальник отдела по образованию, Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО»,  Руководители образовательных организаций (далее именуется - руководители ОО) |
| 4 | Проведение анализа результатов отдельных групп обучающихся ГИА – 9 в целях выявления и профилактики нарушений действующего законодательства в сфере образования | август 2023 г | | Рынова Л.Ю., директор МКУ «ЦСОО»  Руководители ОО |
| 5 | Проведение анализа результатов отдельных групп обучающихся ГИА – 11 в целях выявления и профилактики нарушений действующего законодательства в сфере образования | Август 2023 г | | Рынова Л.Ю., директор МКУ «ЦСОО»  Руководители ОО |
| 6 | Освещение вопроса об итогах государственной итоговой аттестации в 2023 году в Волгоградской области на августовском совещании работников образования Жирновского муниципального района | Август 2023 г. | | Олейникова О.В. начальник отдела по образованию |
| 7 | Проведение совещания с руководителями ОО по итогам проведения ГИА в досрочный, основной и дополнительные периоды 2023 года | Август 2023 г. | | Олейникова О.В. начальник отдела по образованию  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО» |
| 8 | Проведение методического совета с руководителями методических объединений (далее – руководители МО) по итогам проведения ГИА в досрочный, основной периоды 2023 года | август 2023 | | Олейникова О.В. начальник отдела по образованию ,  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО» |
| 9 | Формирование «групп риска» образовательных организаций, учителей - предметников по результатам ГИА 2022— 2023 учебного года | август 2023 | | Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО»,  Руководители ОО |
| 10 | Составление аналитического отчета по результатам ГИА в 2023 году по всем предметам | до 02 октября 2023г. | | Руководители ОО |
| 11 | Проведение совещания руководителями ОО, координаторами проведения ГИА школьного уровня по итогам проведения ГИА в досрочный, основной и дополнительные периоды 2023 года | сентябрь 2023 г. | | Олейникова О.В. начальник отдела по образованию ,  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО» |
| 12 | Освещение итогов проведения ГИА в Жирновском муниципальном районе в 2023 году в средствах массовой информации | июль-ноябрь  2023г. | | Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО» |
| **П. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | |
| 1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА – 9 по обязательным учебным предметам. Проведение индивидуальных занятий и консультаций | июль –  сентябрь 2023г. | | Рынова Л.Ю., директор МКУ «ЦСОО»,  Руководители ОО |
| 2 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА – 11 по обязательным учебным предметам. Проведение индивидуальных занятий и консультаций | август 2023— май 2024 г. | | Рынова Л.Ю., директор МКУ «ЦСОО»,  Руководители ОО |
| 3 | Мониторинг работы предметных методических объединений по совершенствованию преподавания учебных предметов и корректировка планов работы на 2023/2024, 2024/2025 учебные года | ноябрь 2023 г.,  март 2024 г. | | Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО»,  Руководители методических объединений (далее – руководители МО) |
| 4 | Контроль за организацией и проведением аналитической и диагностической работы в области преподавания отдельных учебных предметов в образовательных организациях | постоянно | | Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО»,  Руководители ОО,  Руководители МО |
| 5 | Создание условий для реализации индивидуальной подготовки каждого обучающегося по всем учебным предметам | в течение учебного года | | Руководители ОО |
| 6 | Организация и проведение "круглых столов", семинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов и подготовки обучающихся к ГИА по всем учебным предметам | в течение учебного года | | Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО»,  Руководители МО |
| 7 | Организация участия на курсах по повышению профессионального мастерства учителей русского языка и математики, работающих в 2023/2024 учебном году в 8, 11 классах | в течение учебного года | | Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО»,  Руководители МО |
| 8 | Организация участия учителей-предметников в курсах повышения квалификации, дистанционное обучение, самообразование | в течение года 2023 г., 2024 г. | | Кузьмичева С.В., методист МКУ «ЦСОО»,  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО»,  Руководители ОО |
| 9 | Организация работы по реализации Концепции региональной системы оценки качества подготовки обучающихся образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, Волгоградской области (приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 29 мая 2023 г. №53 «Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества подготовки обучающихся образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего образования, Волгоградской области) | В соответствии с концепцией | | Олейникова О.В. начальник отдела по образованию;  Руководители ОО |
| 10 | Проведение индивидуальных консультаций и видеоконсультаций для учителей-предметников | в течение 2023 г., 2024г. | | Рынова Л.Ю, директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций»,  Руководители МО |
| 11 | Проведение вебинаров (совещаний) для лиц, ответственных за проведение ГЙА-9 и ГИА-11, по вопросам подготовки и технологии проведения государственной итоговой аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | ноябрь 2023 г.,  апрель 2024 г. | | Рынова Л.Ю, директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| 12 | Организация работы по реализации Плана мероприятий Волгоградской области по реализации Концепции системы обеспечения профессионального развития педагогических работников в Волгоградской области (приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 23 июля 2021 г. №614 «» Об утверждении Концепции системы обеспечения профессионального развития педагогических работников в Волгоградской области») | В соответствии с планом | | Олейникова О.В. начальник отдела по образованию,  Рынова Л.Ю, директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций»,  Руководители МО |
| **III. Нормативно-правовое обеспечение** | | | | |
| 1 | Приведение муниципальной базы нормативных правовых актов и иных документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в соответствие с требованиями региональных документов. | в течение 2-х недель  после вступления  в действие региональных нормативных документов | | Рынова Л.Ю, директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| 2 | Подготовка нормативных правовых актов и иных документов отдела по образованию администрации Жирновского муниципального района:  1) о проведении ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительный период в 2023 году.  2 )о проведении ГИА-11 в досрочный период 2023 года  3) о проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году:  приказы:  - об организации подготовки к проведению государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным программам основного общего образования в Жирновском муниципальном районе в 2024 году;  - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения в Жирновском муниципальном районе в 2024 году;  - об организации подготовки к проведению ГИА – 11 в Жирновском муниципальном районе в 2024 году;  - об утверждении списка категорий лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам ГИА – 9 и ГИА – 11 в Жирновском муниципальном районе в 2024 году;  - об утверждении мест регистрации для сдачи единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 2024 году на территории Жирновского муниципального района;  - об организации формирования и ведения муниципальной информационной системы обеспечения проведения в Жирновском муниципальном районе ГИА – 9 и ГИА- 11 в 2024 году;  - о проведении итогового сочинения (изложения) в 11(12) классах;  - об ответственном за получение контрольных измерительных материалов (далее – КИМ) в 2024 году;  - о назначении ответственного за работу с ключами шифрования при проведении ГИА – 9 и ГИА- 11 в Жирновском муниципальном районе в 2024 г;  - о проведении ГИА – 9 в Жирновском муниципальном районе в 2024 г;  - о проведении ГИА – 11 в Жирновском муниципальном районе в 2024 г;  - о внесении изменений в некоторые приказы, регламентирующие вопросы проведения ГИА-9, ГИА -11 в Жирновском муниципальном районе | август 2023 г.  май 2024 г.  сентябрь-октябрь 2023 г.  сентябрь 2023 г.  октябрь 2023 г.  октябрь 2023 г.  ноябрь 2023 г.  ноябрь 2023 г.  ноябрь 2023 г.  декабрь 2023 г.  январь 2024 г.  январь 2024 г.  апрель 2024 г.  апрель 2024 г  в течение 2023г., 2024 г. | | Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО» |
| 3 | Подготовка локальных, нормативных актов для обеспечения информационной безопасности в Жирновском муниципальном районе, в том числе:  о назначении ответственного лица за организацию обработки персональных данных и защиту информации, содержащейся в муниципальной информационной системе обеспечения проведения ГИА – 9 и ГИА- 11 (далее именуется - МИС);  о назначении ответственного лица за техническое обеспечение функционирования средств защиты информации;  об утверждении списка пользователей МИС в границах доступности информационных ресурсов; | декабрь 2023 г. | | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО» |
| 4 | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Жирновском муниципальном районе в 2024 году. | в течение 2023 -2024 г. | | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО» |
| 5 | Размещение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы проведения ГИА, на официальном сайте отдела по образованию администрации Жирновского муниципального района и официальных сайтах ОО | в течение 2023 -2024 г. | | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО»,  Руководители ОО |
| **IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА - 11** | | | | |
| 1 | Приобретение расходных материалов для обеспечение реализации и технологии печати экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканировании в ППЭ | март - май 2024 г. | | Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО»,  Руководители ОО |
| 2 | Выплата компенсации педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11, а также выплат иным лицам, участвующим в проведении ГИА-9 и ГИА-11 на территории Жирновского муниципального района в 2024 году | июль 2024г. – декабрь 2024 г. | | МЦБ,  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО»,  Руководители ОО, Руководители ППЭ |
| **V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | | |
| 1 | Организация обучения членов предметных комиссий | февраль-апрель2024г | | Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО»,  Руководители МО |
| 2 | Проведение семинаров-совещаний с учителями-предметниками | в течение 2023-2024 г. | | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО» |
| 3 | Организация обучающих семинаров (вебинаров) для персонала ППЭ:  членов государственной экзаменационной комиссии (далее  именуется - ГЭК);  руководителей ППЭ;  организаторов;  технических специалистов, оказывающих помощь руководителю ППЭ и организаторам | февраль - май 2024 г. | | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО», |
| 4 | Организация участие в вебинаре для членов ГЭК по вопросам подготовки общественных наблюдателей | апрель 2024 г. | | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО», |
| 5 | Проведение обучающих семинаров для лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей | февраль- апрель 2024 г. | | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО», |
| **VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| 1 | Подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительный период в 2024году | | август - сентябрь 2024 г. | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО», |
| 2 | Проведение ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительный период 2024 года | | сентябрь 2024 г. | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО»,  Руководители ОО |
| 3 | Подведение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2024 года | | октябрь 2024 г. | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО» |
| 4 | Формирование состава лиц, ответственных за проведения ГИА в образовательных организациях Жирновского муниципального района в 2024 году (далее - координаторы проведения ГИА). | | сентябрь 2023 г. | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО» |
| 5 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году:  выпускников образовательных организаций 2023/2024 учебного года;  выпускников прошлых лет;  лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы;  лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов;  участников итогового сочинения (изложения) | | октябрь - ноябрь 2023 г. | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО»,  Руководители ОО |
| 6 | Организация своевременного формирования и ведения муниципальной информационной системы (далее именуется - МИС) и Графиком внесения сведений в РИС и ФИС на 2023-2024 годы | | в сроки, установленные приказом Рособнадзора от 16 февраля 2023 г. № 236 и графиком внесения сведения в РИС и ФИС на 2023-2024 годы | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО»,  Руководители ОО |
| 7 | Обеспечение мер по обеспечению информационной безопасности МИС | | в течение 2023- , 2024 гг.. | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО» |
| 8 | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в МИС сведении | | август 2023 г. - июль 2024г. | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО» |
| 9 | Регистрация участников итогового сочинения (изложения) | | сентябрь - ноябрь 2023 г. | Заместитель начальника отдела по образованию, Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО»,  Руководители ОО |
| 10 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):  утверждение мест регистрации на итоговое сочинение (изложение);  утверждение мест проведения итогового сочинения (изложения);  утверждение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Жирновском муниципальном районе;  разработка инструктивных материалов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) для членов муниципальных предметных комиссий, руководителей образовательных организаций, членов комиссий образовательных организаций, участников итогового сочинения (изложения) | | декабрь 2023 г., февраль, май 2024 г. | Заместитель начальника отдела по образованию, Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО»,  Руководители ОО |
| 11 | Определение мест регистрации на сдачу ЕГЭ в 2024году | | сентябрь 2023 г. | Заместитель начальника отдела по образованию |
| 12 | Регистрация участников ГИА  ГИА-11:  ГИА-9: | | до 01 февраля  2024 г.  до 01 марта 2024 | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО»,  Руководители ОО |
| 13 | Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) по проведению ГИА – 9 в Жирновском муниципальном районе в 2024 году | | декабрь 2023г. | Рынова Л.Ю., директор МКУ «ЦСОО» |
| 14 | Формирование состава ГЭК по проведению ГИА – 11 в Жирновском муниципальном районе в 2024 году | | декабрь 2023г.-январь 2024 г. | Заместитель начальника отдела по образованию |
| 15 | Формирование составов предметных и конфликтных комиссий ГИА-9 | | январь - март 2024г. | Рынова Л.Ю., директор МКУ «ЦСОО» |
| 16 | Организация работы по:  а) созданию ППЭ;  б) формированию списков руководителей ППЭ;  в) формированию списков организаторов ППЭ, технических специалистов | | сентябрь 2023г., январь - март 2024 г. | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО» |
| 17 | Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования» (далее именуется – ФГБУ «ФЦТ») | | по графику | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО» |
| 18 | Организация обеспечения образовательных организаций информационными материалами (брошюры, листовки) для работы с родителями и обучающимися по вопросам подготовки и проведения ГИА | | октябрь 2023 г.-  май 2024 г. | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО»,  Руководители ОО |
| 19 | Организация психолого-педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных организаций | | постоянно | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО»,  Руководители ОО |
| 20 | Организация и проведение разъяснительной работы с участниками (обучающимися и выпускниками образовательных организаций, выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11. | | август 2023 г. -август 2024 г. | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО»,  Руководители ОО |
| 21 | Организация выполнения обучающимися 9, 11 (12) классов тренировочных работ в формате КИМ 2024 года | | январь –  апрель 2024г. | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО»,  Руководители ОО |
| 22 | Проведение рабочих совещаний с координаторами проведения ГИА | | в течение 2023-2024 г. | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО» |
| 23 | Организация участия в совещаниях и вебинарах представителей ОО по вопросам ГИА | | в течение 2023- 2024 г. | Заместитель начальника отдела по образованию ,  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО» |
| 24 | Проведение консультаций для координаторов проведения ГИА, общественных наблюдателей, членов ГЭК | | в течение 2023- 2024 г. | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО» |
| 25 | Анализ работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в 2024 году | | апрель 2024 г. | Заместитель начальника отдела по образованию  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО» |
| 26 | Проведение мероприятий по подготовке к проведению ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья | | январь –  апрель 2024 г. | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО»,  Руководители ОО |
| 27 | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для выпускников текущего года, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2024 году | | январь –  май 2024 г. | Заместитель начальника отдела по образованию  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО» |
| 28 | Обеспечение учёта, хранения, выдачи экзаменационных материалов с соблюдением требований информационной безопасности | | в течение 2023- 2024 г. | Заместитель начальника отдела по образованию  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО» |
| 29 | Организация взаимодействия с муниципальными органами исполнительной власти и службами по вопросам взаимодействия при организации и проведении ГИА в Жирновском муниципальном районе в 2024 году:  а) отделом МВД России по Жирновскому району Волгоградской области;  б) ГУЗ «Жирновская ЦРБ»;  в) ЛТЦ Жирновского района ПАО «Ростелеком»;  г) филиалом Жирновские межрайонные электрические сети ОАО «Волгоградоблэлектро»;  д) МУП «КОНТАКТ»;  е) районными общественными организациями | | сентябрь –  октябрь 2023 г.,  март –  сентябрь 2024г. | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО» |
| 30 | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн | | сентябрь 2023г., январь – июнь 2024 г. | Ерёмин Н.В., программист МКУ «ЦСОО» |
| 31 | Проверка готовности ППЭ | | февраль, март, май 2024г. | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО» |
| 32 | Мониторинг создания условий информационной безопасности в ППЭ | | февраль - март, май 2024 г. | Заместитель начальника отдела по образованию,,  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО» |
| 33 | Обеспечение тиражирования экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 с соблюдением требований информационной безопасности | | апрель- сентябрь 2024 г. | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО» |
| 34 | Подготовка текущей информации по результатам проведения ГИА-9 для координаторов ГИА | | май –  сентябрь 2024 г. | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО» |
| 35 | Подготовка текущей информации по результатам проведения ГИА-11 для координаторов ГИА | | март –  сентябрь 2024г. | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО» |
| 36 | Формирование состава общественных наблюдателей для проведения ГИА, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей:  а) информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА;  б) сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА, и представление в комитет образования и науки Волгоградской области материалов для аккредитации в качестве общественных наблюдателей;  в) консультирование общественных наблюдателей;  г) аккредитация общественных наблюдателей;  д) подготовка и выдача в МОУО удостоверений общественных наблюдателей | | в течение 2023-2024 г. | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО» |
| **VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | | |
| 1 | Организация взаимодействия со СМИ:  а) встреча с представителями СМИ по вопросам ГИА (подготовка и проведение ЕГЭ, ОГЭ, результаты ЕГЭ, ОГЭ);  б) публикация материалов;  в) участие в тематических интервью. | | Сентябрь- 2023 г. сентябрь 2024 | Олейникова О.В. начальник отдела по образованию  Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО» |
| 2 | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), с Порядком проведения ГИА посредствам:  а) информационных писем;  б) информационных плакатов;  в) родительских собраний;  г) средств массовой информации;  д) инструктажа, классных часов | | сентябрь 2023г. - сентябрь 2024 г. | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО»,  Руководители ОО |
| 3 | Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайтах:  а) отдела по образованию Жирновского муниципального района;  г) образовательных организаций. | | в течение 2023- 2024 г. | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО»,  Руководители ОО |
| 4 | Организация сопровождения по вопросам организации и проведения ГИА – 9 в Жирновском муниципальном районе в 2024 году, в том числе размещения информации: | |  | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю., директор МКУ «ЦСОО» |
| о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА; | | Не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления. |
| о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по учебным предметам; | | Не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления. |
| о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляции; | | не позднее чем за месяц до начала экзаменов |
| о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ГИА. | | не позднее чем за месяц до дня проведения итогового собеседования по русскому языку, начала ГИА |
| 5 | Организация сопровождения по вопросам организации и проведения ГИА – 11 в Жирновском муниципальном районе в 2024 году, в том числе размещения информации:  о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); | | До 01 октября 2023г. | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю., директор МКУ «ЦСОО» |
| о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); | | До 30 ноября 2023 г. |
| о сроках проведения итогового сочинения (изложения), экзаменов; | | не позднее чем за месяц до  завершения срока подачи заявления; |
| о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляции | | не позднее чем за месяц до начала экзаменов |
| о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), экзаменов; | | Не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала ГИА |
| 6 | Мониторинг размещения информации по организации и проведении ГИА на официальных сайтах образовательных организаций | | декабрь 2023г. –  май 2024г. | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО»,  Руководители ОО |
| 7 | Организация работы телефонов "горячей линии" | | сентябрь 2023 г. - сентябрь 2024г. | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю, директор МКУ «ЦСОО»  руководители ОО |
| 8 | Организация работы консультационных пунктов для выпускников прошлых лет | | сентябрь 2023 г. - сентябрь 2024г. | Заместитель начальника отдела по образованию,  Руководители ОО |
| 9 | Организация и проведение единого информационного дня по вопросам ЕГЭ на территории Жирновского района | | февраль 2024г. | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю., директор МКУ «ЦСОО»,  Руководители ОО |
| 10 | Размещение информационных плакатов, роликов, брошюр, памяток по вопросам ГИА в местах, доступных для участников ГИА. | | в течение 2023- 2024 г. | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю., директор МКУ «ЦСОО»,  Руководители ОО |
| 11 | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в Жирновском муниципальном районе в 2023-2024 гг. | | ноябрь 2023г.  далее - по отдельным графикам | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю., директор МКУ «ЦСОО»,  Руководители ОО |
| 12 | Проведение собраний с обучающимися в образовательных организациях по вопросам подготовки к проведению ГИА в Жирновском муниципальном районе в 2024 году | | ноябрь 2023г.  далее - по отдельным графикам | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю., директор МКУ «ЦСОО»,  Руководители ОО |
| 13 | Проведение Единого общешкольного собрания по вопросам ГИА-9 и ГИА- 11 | | Май 2024 | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю., директор МКУ «ЦСОО»,  Руководители ОО |
| 14 | Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11:  с полученными ими результатами ГИА;  с решениями ГЭК и председателя ГЭК;  с решениями конфликтных комиссий. | | сентябрь 2023г.,  в период проведения  ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 г. | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю., директор МКУ «ЦСОО»,  Руководители ОО |
| 15 | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации в целях информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в Жирновском муниципальном районе в 2024 году | | в течение 2023- 2024 г. | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю., директор МКУ «ЦСОО» |
| 16 | Организация встреч выпускников текущего года с выпускниками 2023 года, получившими на ЕГЭ высокие результаты | | в течение 2023- 2024 г. | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю., директор МКУ «ЦСОО»,  Руководители ОО |
| **VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА** | | | | |
| 1 | Осуществление контроля за организацией работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в дополнительный период в 2023 году | | сентябрь –  октябрь 2023 г. | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю., директор МКУ «ЦСОО»,  Руководители ОО |
| 2 | Осуществление контроля за организацией работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в 2023/2024 учебном году | | январь - июнь  2024 г. | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю., директор МКУ «ЦСОО»,  Руководители ОО |
| 3 | Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям | | сентябрь 2023г.,  апрель - сентябрь 2024 г. | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю., директор МКУ «ЦСОО»,  Руководители ОО |
| 4 | Осуществление контроля за подготовкой лиц, привлекаемых к проведению ГИА | | в течение 2023- 2024 г. | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю., директор МКУ «ЦСОО» |
| 5 | Разработка и утверждение ежегодного графика проведения проверок за соблюдением установленного порядка проведения ГИА | | март - апрель 2024г. | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю., директор МКУ «ЦСОО» |
| 6 | Осуществление контроля за подготовкой к ГИА и проведением ГИА членами ГЭК | | в течение 2023- 2024г. | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю., директор МКУ «ЦСОО»,  Члены ГЭК |
| 7 | Осуществление контроля при проведении итогового сочинения (изложения) | | Декабрь 2023 г., февраль, май 2024 г. | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю., директор МКУ «ЦСОО» |
| 8 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА:  анализ проведения родительских собрании и собраний с обучающимися;  анализ информационной работы среди родителей | | сентябрь 2023г., февраль - июнь  2024 г. | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю., директор МКУ «ЦСОО» |
| 9 | Контроль за информационными разделами по подготовке и проведению ГИА на сайтах образовательных организаций | | в течение 2023- 2024 г. | Заместитель начальника отдела по образованию,  Рынова Л.Ю., директор МКУ «ЦСОО»,  Ерёмин Н.С., программист МКУ «ЦСОО» |
| 10 | Подготовка анализа и отчётных материалов проведения ГИА | | в течение 2023- 2024 г. |  |